投标文件模板（请各位供应商按照该模板制作标书）

封面：
项目编号：ET2025005+FY2025012
四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）

眉山市妇幼保健院
（装修改造设计服务采购项目）

投标文件

投标人公司名称（盖公章）：
投标代表：
联系电话：
目录

请将投标文件内容按以下附件中的顺序编制目录。

注意：
1.请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。
2.投标文件中产品的所填信息需与实际交付验收产品的信息一致，若因投标文件错误造成的与后期验收不符由投标供应商自行承担相应的考核与处罚。

一、项目基本情况及报价
1.1 项目基本情况
	项目编号
	项目名称
	服务对象
	预算金额（元）
	预算合计金额（元）

	ET2025005+FY2025012
	装修改造设计服务
	四川省儿童医院

（四川省儿童医学中心）
	30000
	60000

	
	
	眉山市妇幼保健院
	30000
	


1.2 报价表

本项目服务费在《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》收费标准基础上下浮____%

报价说明：1.本次报价高于限价的报价为无效报价。

2.本项目中标人将分别与2位服务对象签订合同，各自独立执行履约验收及费用支付。

3.上述报价是完成对应项目的全部支付，包括供应商全部成本、管理费、利润、税金等相关费用。

二、技术参数响应表

	序号
	甲方服务需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	主要设计内容：办公用房、医疗用房、实验室、机房、房屋加固、楼宇、园林等零星装修改造工程的方案设计、初步设计、施工图设计、及相关全过程设计服务。涵盖设计范围不限于各区域内建筑、结构、电气、给排水、暖通、消防、配电柜、净化、屏蔽防护、防辐射、结构加固等。
	
	

	2
	合同期间内，每一次设计任务要进行现场踏勘，投标人须派专人现场测绘，充分了解采购人的设计需求。

合同期限内，投标人须定专人与医院进行工作联系，如需更换联系人员必须至少 提前2个日历天以书面的形式报采购人备案，涉及的设计工作由投标人内部自行完成交接，不得影响采购人的项目进度。

部分项目按采购人要求派专人对施工现场进行技术交底，指导施工方按设计施工 图进行作业；投标人设计的工程项目须要进行设计变更时，投标人按采购人要求在规定期 限内完成设计变更并提交变更设计成果文件不另计费。
	
	

	3
	设计成果：出具贰套项目施工图纸，并加盖相应合格的资质印章（公司鲜章和相关设 计人员印章）；壹套施工图电子文件；关键部位及区域的效果图壹套。
	
	

	4
	工程项目设计图纸内容：

1.封面；

2.图纸目录；

3.设计说明；

4.材料表（注明装修材料品名、规格、型号、材质、环保等级、防火等级、适用国家标准、五金，标准件适用国家标准，提供现行市场3个以上优质品牌或厂家备选，提供符合医院使用的设备参数；

5.施工说明（文字介绍施工工艺（流程）、施工标准、养护周期、安装方法、成品保护等）；

6.建筑施工图（其中还包含建筑外立面设计、保温层、面层、玻璃幕墙、窗、灯光等）；

7.结构施工图；

8.装饰部分图纸：（其中包括医疗机构建筑的墙地顶装饰、窗口改造、护士站定制柜软 装、氧气暂存间、治疗室、手术室等）；

9.电气部分；

10.给排水图；

11.暖通图；

12.弱电图；

13.消防图；

14.路面（地面）施工图；

15.室外灯光（照明及效果）图；

16.室外绿化景观设计（施工图）；

17.局部效果图、全景效果图；

18.精装设计图。
	
	

	5
	设计方案应符合本次采购项目的整体工作需求；设计方案达到采购人要求，通过采购人的审查；设计标准必须执行国家标准行业行规及地方相关政策法规要求；装饰设计不能影响主体结构安全；若采购人房屋需要结构加固，图纸和方案须通过具备相关资质的单位审查。
	
	

	6
	设计安全要求

（1）改造、装修等设计工作中，凡涉及建筑结构加固设计和消防设计以及其他国家规定审查的图纸均须通过图纸审查并出具图审报告。

（2）如因部分房屋年代久远，无相关文件资料和图文资料（无平面图、无设计图、无施 工图以及无竣工图等），由投标人自行现场测绘。

（3）投标人要具备建筑装饰装修、建筑结构补强、结构加固和消防设计能力，并能出具 相关设计图纸加盖设计签章。
	
	


三、商务需求响应表

	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	服务地点：四川省儿童医院、眉山市妇幼保健院。
	
	

	2
	服务期限：自合同签订日起1年或合同执行金额满3万元人民币。
	
	

	3
	付款方法和条件：合同签订后，每次所设计工程完成了竣工结算审核（出具报告）的项目，根据固定取费率计算应支付设计服务费。中标供应商接采购人通知提供了合法有效的发票之后，采购人在30日内以转账方式支付本项目设计服务费。

本项目设计费计取方式为：按每个设计工程项目审计结算金额乘以固定取费率计取，据实结算。设计费=竣工结算价*固定取费率（固定取费率：最高不超 4.5%）。
报价要求：在固定取费率的基础上报下浮率。
	
	

	4
	该项目设计服务费为完成对医院的改造、装修及修缮等工程的前期设计及全过程技术指定服务工作内容的全部价格体现，包括但不限于：项目方案设计费、补充或修改设计费、 全过程技术指导服务费、保险、税费、利润、风险等全部费用。
	
	

	5
	对于工程项目中涉及的现场测绘、勘测等一切与设计工作相关的费用，由中标人自行承担。
	
	

	6
	相关项目在报审期间由中标人对接图审公司，配合完成全部设计图审工作。
	
	

	7
	在合同期间内，中标人应有项目经理，与采购人进行业务联系。服务期限内，如中标人需更换人员必须以书面的形式报采购人；按采购人要求工程总价 100 万元以上的项目须派驻设计人员全程参与，配合施工方解决施工中出现的各种与设计相关的问题。
	
	

	8
	开工前负责向采购人及施工单位进行设计文件技术交底工作,设计代表在施工过程中应及时处理好与设计有关的遗漏、差错和其他变更设计等问题。
	
	

	9
	单个工程项目设计成果交付时间：工程总价 200 万元以下（不含 200 万元）接到出图 通知后 15 个日历天内完成设计工作（出具施工图）。投标人设计的工程项目需要进行设计变更时，投标人必须在接到采购人设计变更需求通知起 4 个日历天内完成设计变更并提交变更设计成果文件。未按采购人要求在规定期限内完成设计任务（移交设计成果）的视 为投标人违反履约协议，每延期一天扣罚人民币 500 元，采购人将以工作联系函的方式书面告知投标人单次扣罚金额及扣罚依据（原因），所有扣罚费用由投标人在签收联系函后 1 个工作日内自行到采购人财务部门缴纳处罚金并将缴款凭证报采购人后勤管理部门存档。未对问题进行整改或投标人拒绝签收工作联系函的，采购人有权要求停工整改，造成的费用增加、工期延误等责任全部由设计投标人承担。因未履行以上要求造成的政府监管 部门或采购人管理部门处罚、人员伤亡、财产损失的所有责任和罚金全部由设计投标人承担。
	
	

	10
	工程总价 200 万元以上 400 万元以下（不含 400 万元），在接到出图通知后 20 个  日历天内完成设计工作（出具施工图）。投标人设计的工程项目需要进行设计变更时，投 标人必须在接到采购人设计变更需求通知起 7 个日历天内完成设计变更并提交变更设计成 果文件。未按采购人要求在规定期限内完成设计任务（移交设计成果）的视为投标人违反 履约协议，每延期一天扣罚人民币 500 元，采购人将以工作联系函的方式书面告知投标人 单次扣罚金额及扣罚依据（原因），所有扣罚费用由投标人在签收联系函后 1 个工作日内 自行到采购人财务部门缴纳处罚金并将缴款凭证报采购人后勤管理部门存档。未对问题进 行整改或投标人拒绝签收工作联系函的，采购人有权要求停工整改，造成的费用增加、工 期延误等责任全部由设计投标人承担。因未履行以上要求造成的政府监管部门或采购人管 理部门处罚、人员伤亡、财产损失的所有责任和罚金全部由设计投标人承担。
	
	

	11
	对于工程项目中涉及的现场踏勘、调查等由投标人完成。
	
	

	12
	投标人应综合考虑医院特殊情况，项目实施中若因为采购人工作安排、疫情防控等原 因临时停工而发生的相关费用，采购人不再另行支付该相关费用，设计期限可顺延。
	
	

	13
	应急服务要求：接到采购人通知在 2 小时内响应，3 小时抵达现场，8 小时内解决问题 或出具处理办法在双方约定时间内完成采购方提出的服务要求；配合施工方解决施工中出 现的各种与设计相关的问题。


	
	

	14
	如设计的项目不进行实施，该项目不支付设计费用。
	
	

	15
	设计变更的造价控制若因设计变更引起工程投资超过约定的最高限价，采购人有权要求投标人进行施工图设计、施工组织方案的调整和优化，但这种调整和优化必须满足规范要求及工程建设标准 等合同文件的要求，并能够保证工程质量和合同工期要求，相关一切责任均由投标人自行承担。
	
	

	16
	成交方案的著作权、版权、专利权和使用权归采购人所有（署名权除外）；投标人保  证响应文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任；投标人对采购人提 供的所有资料进行保密，如有泄漏，由投标人承担所有后果。
	
	

	17
	全程参与后期项目施工现场指导及竣工验收，提供技术支撑。
	
	

	18
	违约责任

（1）如乙方未履行设计的工作内容、设计责任或采购文件响应条款内容、因乙方原因造 成设计工期延误、未按要求出具设计图纸的则视为乙方违约，每一项违约内容由乙方赔偿 甲方 500 元（出图时间延误处罚按第三部分第 10、11 项条款要求累计）。

（2）因设计工作造成工程项目存在设计漏项的（漏项金额超施工项目合同总金额 3%的）、 因设计缺陷导致设备设施（空调、管道、电器等）无法维修或更换的、现场施工内容无法 按设计内容实施需要进行设计变更的、图审无法通过的均视为乙方违约，每一项违约内容 由乙方赔偿甲方 2000 元。除应赔偿甲方直接损失外，另需赔偿甲方间接损失，包括但不  限于鉴定费用、取证费用、律师费、诉讼费等相关费用损失。
	
	

	19
	供应商服务评价表
供应商名称： 

合同名称： 

评价周期：  年  月  日至  年  月  日
评价日期：  年  月  日
评价内容
评价结果
备注
1. 服务成果评价（成果文件是否满足完整性、合法性、合规性、公正性、客观性要求）
□良好
 (一般
□较差
2. 服务质量评价（是否按合同约定按时完成工作，服务响应是否及时）
□良好
 □一般
□较差
3. 服务程序规范评价（服务程序是否符合行业规范要求）
□良好
 □一般
□较差
4. 服务人员技术水平评价（人员专业知识掌握程度、对项目整体了解程度、及时处理问题的能力、沟通能力）
□良好
 □一般
□较差
5. 服务人员职业道德评价（遵纪守法，独立、客观、公正、保密和诚实信用）
□良好
 □一般
□较差
科室管理小组意见：
    本次评价结果为：□合格  □不合格                                           
签名：

	
	


注：以上内容为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则将认定为无效响应。

四、资格条件响应表
	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	具有独立承担民事责任的能力；
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
	
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	
	

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（未满三年的从成立之日算起）；
	
	

	6
	法律、行政法规规定的其他条件；
	
	

	7
	具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的工程设计建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质(含消防设施工程设计)；
	
	

	8
	至今已为供应商员工连续近6个月缴纳社保；
	
	

	9
	项目负责人：具有二级注册建筑师且具有中级技术职称及以上。注册电气工程师、注册公用设备工程师（给排水）、注册公用设备工程师（暖通空调），至少各一名。
	
	

	10
	本项目不接受联合体招标。
	
	


五、服务方案 （根据项目需求提供，包含但不限于售后服务）

六、业绩证明

6.1 主要用户清单表
	序号
	年份
	用户单位名称及部门
	合同金额
	是否通过验收
	联系人及联系电话
	证明文件页码

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


6.2 证明文件（以投标人提供的合同、供货协议、发票复印件/扫描件等证明文件为准）

七、资格条件
7.1法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
7.2法定代表人身份证明书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                                             （投标人公章）
                                             年   月   日
法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）
（附：法定代表人身份证正反面复印件）

7.3 法定代表人授权委托书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标工作，并签署全部有关文件、协议。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人：                                 投标人法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）
（附：被授权人身份证正反面复印件）
（投标人公章）
年   月   日
被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）
注：
1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

7.4投标函（格式）
投标函
致：   医院  ：
（投标单位名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
二、我方完全满足该项目招标公告和邀标书中提出的合格投标单位基本资格条件，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
四、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。
五、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本2份，副本1份。
六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。
七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
八、我方完全理解并接受贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。
九、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。
十、在正式合同准备好和签字前，本投标书及贵方的中标通知书将构成约束我们双方的合同。
（投标人公章）
年    月   日
7.5基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函
致      医院：
（投标人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。
（投标人公章）
年   月   日
7.6特定资格条件证明文件（若有）
八、授权书
8.1 生产商授权（如不涉及可不提供）
九、程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

采购程序
（一）按采购文件规定的时间和地点进行，投标人须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。
（二）评标小组对各投标人的资格条件进行审查。各投标人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式采购。
依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备采购资格。资格性审查资料表如下：
	检查因素
	检查内容

	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 
2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”

	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	7.本项目的特定资格要求
	按“本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。


注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。投标人可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。
报价方式
本项目投标人须在投标现场进行第二次报价，现场手写并确认签字。
无效响应
投标人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：
（一）投标人不符合规定的资格条件的；
（二）投标人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加采购；
（三）投标人所提交的响应文件不按响应文件编制要求签署或盖章；
（四）投标人的最后报价超过采购预算或最高限价的；
（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与采购；
（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的采购活动的；
（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动；
（八）投标人磋商有效期不满足采购文件要求的；
（九）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；
（十）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
采购终止
出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）采购任务变更或取消的。
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